| СХВАЛЕНО розпорядження голови районної державної адміністрації 04 грудня 2015 року № 431 | ЗАТВЕРДЖЕНО рішення третьої сесії районної ради сьомого скликання грудня 2015 року |
| --- | --- |

### ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки на території

## Корюківського району

на 2016 - 2020 роки

Корюківка

2015

Структура програми (Зміст):

| № п.п. | Назва розділу |
| --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми забезпечення пожежної безпеки на території Корюківського району 2016 – 2020 роки |
| 2. | Визначення кола проблемних питань, на розв’язання яких спрямована Програма |
| 3. | Мета і завдання Програми |
| 4. | Напрямки виконання Програми |
| 5. | Фінансове та ресурсне забезпечення Програми |
| 6. | Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми |
| 8. | Координація та контроль за ходом виконання Програми |
| 9. | Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Корюківського району на 2016 - 2020 роки |
|  | Додаток 1. Перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів та необхідні обсяги їх фінансування по рокам. Додаток 2. Інформація про об’єкти, на яких необхідно виконати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. |

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Корюківська районна державна адміністрація, Корюківський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер та назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Програма розроблена на виконання розпоряджень голови облдержадміністрації від 29.05.2007р. №220 «Про стан забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області та заходи щодо її поліпшення»,від 7.03.2007р. №85 «Про порядок розроблення регіональних цільових програм,моніторингу та звітності про їх виконання».Програма базується на положеннях : ст.143 Конституції україни, Закону України «Про пожежну безпеку», Указу Президента України від 27 січня 2003 року №47/203,віл\д 6 серпня 2010 року №255 «Про заходи щодо попередження виникнення пожеж на осушених торфових землях», розпорядження голови райдержадміністрації від 7 вересня 2010 року №338 « Про заходи щодо попередження виникнення пожеж на осушених землях». |
| 3. | Розробник програми | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді. спорту Корюківської районної державної адміністрації. |
| 4. | Співрозробники програми | Корюківський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області, Корюківська центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації. |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді. спорту Корюківської районної державної адміністрації, районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області |
| 6. | Учасники програми | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Корюківська центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації,відділ цивільного захисту,оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді, спорту Корюківської райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Корюківська ЖЕК, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області, підприємства і організації всіх форм власності. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2016-2020 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджети місцевих рад, кошти підприємств, установ, організацій району,інші джерела не заборонені законом |
|  |  | . |

- ПАСПОРТ

Програма забезпечення пожежної безпеки на території

Корюківського району на 2016 - 2020 роки

- Ініціатором розроблення Програми забезпечення пожежної безпеки на території Корюківського району на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) є Корюківська районна державна адміністрація, Корюківський районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області..

- Розробником Програми виступає Корюківський РС Управління ДСНС України у Чернігівській області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді,спорту Корюківської райдержадміністрації.

- Співрозробниками Програми виступають Корюківська центральна районна лікарня,  відділ освіти райдержадміністрації,  відділ культури та туризму райдержадміністрації.

- Відповідальним виконавцем Програми є відділ цивільного захисту оборонної роботи та у справах сі’ї молоді,спорту Корюківської районної державної адміністрації та Корюківський РС Управління ДСНС України у Чернігівській області.

- Учасниками Програми виступають: управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Корюківська центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ цивільного захисту, оборонної роботи, сім’ї, молоді та спорту Корюківської райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Корюківська ЖЕК, відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування,  районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області, підприємства і організації всіх форм власності.

- Термін реалізації програми – 2016-2020 роки.

- Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми:

  - бюджети  місцевих рад району,

  - інші бюджети не заборонені законом.

- Визначення кола проблемних питань, 
на розв’язання яких спрямована Програма

Стан протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв'язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, вони все частіше загрожують життю і здоров'ю людей, збільшилась кількість пожеж в екосистемах району та особливо загорання торфу на осушувальних землях.

Гострота проблеми забезпечення пожежної безпеки на території району характеризується наступними аналітичними висновками. За останні п’ять років в Корюківському районі виникло  252 пожежі, на яких загинуло  15  чоловік,  та 5 чоловік отримали травми.

В житловому секторі виникло 161 пожежа. Вогнем знищено і пошкоджено 286 будівель і споруд.

Щорічні економічні втрати від пожеж, в середньому, складають 
близько 570 тис. гривень.

Причинами пожеж, під час яких найчастіше гинуть люди, є необережне поводження з вогнем, порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення, порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання, порушення правил монтажу і експлуатації побутових газових, гасових приладів  та пустощі дітей з вогнем.

Змінити ситуацію, яка склалася, можливо лише шляхом підвищення рівня інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, забезпечення належного фінансування масово-профілактичних заходів, виготовлення і розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки.

Основна кількість пожеж і трагічних випадків на них  сталася в сільській місцевості. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній день залишається організація пожежогасіння в сільській місцевості, оскільки з реформуванням аграрного сектору економіки з початку 2000 року почалося розпаювання майна сільськогосподарських підприємств, перехід у приватну власність приміщень пожежних депо, пожежної техніки, засобів зв'язку, пожежно-технічного обладнання. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 13 серпня 2004 року  №1253 було проведено передачу внутрішньогосподарських меліоративних систем на баланс місцевих рад.

Внаслідок цих дій почали ліквідовуватись пожежні команди, які утримувались за рахунок коштів сільськогосподарських підприємств і питання пожежогасіння в сільських населених пунктах майже повністю лягли на пожежний підрозділ Управління ДСНС України у Чернігівській області. Разом з тим, враховуючи, що останній дислокується в районному центрі, відстань від якого до окремих населених пунктів складає 50 км, час прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі збільшується до 30-40 хвилин, що призводить до значних матеріальних збитків.

Призупинилось фінансування заходів з утримання та забезпечення працездатності внутрішньогосподарських меліоративних систем,  що перебувають у комунальній власності територіальних громад.

Всього на території району нараховується 14 протипожежних формувань різних форм власності. Фінансування місцевих протипожежних формувань в 2014-2015 роках здійснювалося за рахунок місцевих бюджетів, сільськогосподарських підприємств та інших надходжень. Не вирішуються питання утримання в належному стані пожежної техніки, забезпечення її необхідним обладнанням та матеріалами, організації цілодобового чергування особового складу на виїзній техніці, забезпечення телефонним зв’язком, що не дає змоги повноцінно виконувати завдання по гасінню пожеж.

В останні роки значно погіршився стан протипожежного водопостачання в сільських населених пунктах району, особливо коли утримується великий термін спекотної погоди. Значна кількість водонапірних веж знаходиться в несправному стані або не обладнана пристроями для забирання води пожежною технікою, пожежні водоймища експлуатуються в несправному стані, на внутрішньогосподарських меліоративних землях неможливо виконати подачу води для гасіння пожеж. Становище ускладнюється  станом матеріально-технічного забезпечення пожежних підрозділів, яке бажае бути кращим.Витрати на матеріально-технічне забезпечення підпорядкованих підрозділів МПО   компенсуються  завдяки допомозі підприємств, установ та організацій, та коштів місцевих бюджетів району.

На  внутрішньогосподарських меліоративних системах розібрано та пошкоджено шлюзи, тому ці системи  не виконують свої функції регулювання води в каналах.

Подальша експлуатація транспортних засобів вимагає значних затрат на проведення ремонтів, проте вірогідність їх виходу з ладу під час роботи по гасінню пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій не зменшується, що, в свою чергу, може призвести до великих матеріальних збитків, людських втрат.

Крім того, для роботи в непридатному для дихання середовищі необхідно придбати  апарати на стиснутому повітрі, повітряний компресор. Постала нагальна необхідність у придбанні бойового одягу, вогнегасних речовин, потребують заміни засоби радіозв’язку, які відпрацювали встановлені терміни.

Приведений аналіз стану пожежної безпеки району свідчить про наявність проблем, які потребують негайного вирішення.

Рівень матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів РС У ДСНС у Чернігівській області, протипожежних формувань в сільській місцевості та стан внутрішньогосподарських меліоративних систем не відповідають вимогам пожежної безпеки.

Соціальне значення проблеми, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів місцевих бюджетів на виконання цієї Програми.

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращання протипожежного захисту населених пунктів і об'єктів району, набуває особливої актуальності.

- Мета і завдання Програми

Мета Програми

Метою Програми є розв'язання проблем захисту населених пунктів і об'єктів різних форм господарювання та власності, розташованих на території району, національного надбання і довкілля від пожеж та їх наслідків, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення пожежної безпеки в районі, організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази.

Мета Програми може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:

Завдання Програми

- створення єдиної системи забезпечення пожежної безпеки на території району та її розвиток;

- забезпечення життєво важливих інтересів населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки;

- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах, об'єктах різних форм господарювання та власності на внутрішньогосподарських меліоративних системах, особливо там, де є осушені торфові землі;

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки на території району;

- ефективне розв'язання завдань по забезпеченню протипожежного захисту та оперативного реагування на обстановку в районі;

- посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки на об'єктах різних форм власності та в населених пунктах району, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- інформаційне забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування.

- Напрямки виконання Програми

- Проведення профілактичної роботи по попередженню пожеж та випадків загибелі людей на них, в тому числі:

- організація та проведення районного туру щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників;

- підготовка команди до участі в обласних змаганнях з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам'яті В.Кубрака;

- підготовка команди-переможниці до участі в обласному турі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників;

- організація та проведення в загальноосвітніх школах конкурсу на кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики та про героїчну службу порятунку 101.

- Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки, в тому числі:

- виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах куточків щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки;

- виготовлення методичних посібників викладачам для проведення "Тижнів знань безпеки життєдіяльності";

- виготовлення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання правил безпечної поведінки з послідуючим її розміщенням в громадських місцях та громадському транспорті;

- виготовлення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж та загибелі людей на них;

- Ремонт та заміна пожежних гідрантів в населених пунктах району.

- Функціонування місцевих пожежних команд на території району.

- Утримання та забезпечення працездатності комунальних внутрішньогосподарських меліоративних систем.

- Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік в межах реальних можливостей

Органи місцевого самоврядування району самостійно визначають обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації заходів, визначених Програмою.

У реалізації заходів беруть участь пожежно-рятувальні підрозділи всіх рівнів,  місцеві органи виконавчої влади у межах їх компетенції, підприємства, установи, організації  та громадськість.

- Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення 
пожежної безпеки

До основних нормативно-правових актів у площині забезпечення пожежної безпеки в Україні належать:

- Конституція України;

- Кодекс цивільного захисту України;

- Закон України “Про меліорацію земель”

- Закон України “Про охорону земель”

- Указ Президента України від 27 січня 2003 року №47/2003 "Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 року №1943 "Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року №1759 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №202 "Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року №873 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного управління у сфері пожежної безпеки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року №2030 "Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2006 року №414 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року №508 і від 11 квітня 2002 року №500";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року № 108 "Про внесення змін до Положення про Державну пожежну охорону та Положення про Державний департамент пожежної безпеки".

- Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми повинна забезпечити:

- підвищення пожежної безпеки в районі, ефективне забезпечення протипожежного захисту населених пунктів та об'єктів незалежно від форм власності;

- збереження основних внутрішньогосподарських меліоративних фондів та можливості подачі зарегулювання води для гасіння пожеж на осушених, в тому числі торфових, землях;

- підвищення рівня інформованості населення з питань пожежної безпеки;

- навчання населення вимогам правил пожежної безпеки;

- формування громадського світогляду та громадянської позиції підростаючого покоління в області пожежної безпеки, формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення їх до дій, спрямованих на попередження пожеж, та навчання діям в умовах виникнення пожежі, попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем;

- удосконалення організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

- забезпечення надійного протипожежного захисту об'єктів нового будівництва, контроль за коригуванням генеральних планів забудови населених пунктів району в частині будівництва нових пожежних депо;

- підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на осушених землях;

- забезпечення безпечного перебування людей в приміщеннях об'єктів з масовим перебуванням людей;

- популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення рівня спортивної майстерності;

- покращання стану матеріально-технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів;

- покращання рівня професійної підготовки персоналу пожежно-рятувальних підрозділів  в районі.

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

До участі у впровадженні Програми будуть залучатися управління та відділи районної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, зацікавлені підприємства, установи та організації. У разі потреби зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми вносяться в установленому порядку.

Контроль за впровадженням Програми здійснюється відділом цивільного захисту оборонної роботи та у справах сі’ї, молоді, спорту Корюківської районної державної адміністрації.

Результати оцінювання стану реалізації та ефективності Програми є основою для її актуалізації і полягають в аналізі наступних показників (таблиця 1).

Показники загального рівня досягнення цілей

Таблиця 1

| Показник | Джерело інформації | Відпові-дальний |
| --- | --- | --- |
| Зменшення загальної кількості пожеж в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо | Річні звіти, складені на основі статистичних даних та даних РС УДНС в області | відділ цивільного захисту, оборонної роботи, сім’ї, молоді та спорту Корюківської райдержадміністрації, РС УДНС в області |
| Досягнення показника кількості пожеж в перерахунку на 10 тисяч населення в районі до рівня середнього по Україні |  |  |
| Зменшення кількості пожеж в житловому секторі в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо; Зменшення кількості пожеж на осушувальних, в тому числі торфових, землях та використання водного ресурсу внутрішньогосподарських меліоративних систем для гасіння можливих пожеж. |  |  |
| Зменшення загальної кількості загиблих внаслідок пожеж в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо |  |  |
| Досягнення показника кількості загиблих внаслідок пожеж в перерахунку на 100 тисяч населення в районі до рівня середнього по Україні |  |  |
| Зменшення загальної кількості травмованих на пожежах в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо |  |  |
| Зменшення економічних втрат від пожеж в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо |  |  |
| Збільшення загальної кількості матеріальних цінностей, врятованих пожежно-рятувальними підрозділами при гасінні пожеж, в районі в цілому і в кожній сільській (селищній) громаді окремо |  |  |
| Зменшення питомої ваги несправних джерел протипожежного водопостачання від їх загальної кількості |  |  |
| Збільшення кількості об'єктів, підключених до системи ценралізованого пожежного спостереження |  |  |

- Основні заходи, передбачені Програмою забезпечення 
пожежної безпеки на території Корюківського району на 2016 - 2020 роки

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

- Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в районі, населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою комплексних планів заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

РС У ДСНС України у Чернігівській області

Щорічно

- Здійснення координації і контролю діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів та територій.

відділ цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді, спорту Корюківської райдержадміністрації

Постійно

- Розробка та проведення комплексу заходів по підвищенню рівня протипожежного захисту в сільській місцевості. абезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони.

Сільські та селищна ради

2016 -2020 роки

- Здійснення контролю за діяльністю підрозділів місцевої пожежної охорони та заходів по підвищенню їх боєздатності.

відділ цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді, спорту Корюківської райдержадміністрації, сільські та селищна ради

Починаючи з 2016 року

- Проведення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди.

відділ цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді, спорту Корюківської райдержадміністрації, міська, сільські та селищна ради, керівники підприємств

Щорічно

- Проведення спільних перевірок виконання комплексу профілактичних протипожежних заходів в лісах та на торфовищах  перед початком пожежонебезпечного весняно-літнього періоду та готовності формувань та техніки для ліквідації лісових пожеж. Розгляд матеріалів перевірок на засіданнях районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

РС У ДСНС України у Чернігівській області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та у справах сім’ї, молоді, спорту Корюківської райдержадміністрації

Щорічно у березні – квітні

- Організація контролю за діяльністю проектних організацій в частині дотримання вимог будівельних норм та державних стандартів і правил при розробці проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення об'єктів різного призначення.

РС У ДСНС України у Чернігівській області, відділ регіонального

розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації

2016 – 2020 роки

- Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння, підтримання в робочому стані існуючих джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на внутрішньогосподарських меліоративних системах.

Виконавчі комітети міської, сільських та селищної рад

2016 – 2020 роки

- Приведення в працездатний стан систем автоматичного протипожежного захисту будівель з масовим перебуванням людей.

Центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських  рад

Протягом 2016 року, далі постійно

- Подальший розвиток системи централізованого пожежного спостереження за протипожежним станом об'єктів з виведенням сигналів систем автоматичного протипожежного захисту найбільш вибухопожежонебезпечних та особливо важливих об'єктів до чергової частини Корюківського РС УДНС України у Чернігівській області.

РС У ДСНС України у Чернігівській області, підприємства, організації, установи

2016 – 2020 роки

- Організація та проведення шкільних та районного турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

Відділ освіти райдержадміністрації, РС У ДСНС України у Чернігівській області, районна організація Добровільного пожежного товариства України

Щорічно

- Забезпечення підготовки команди-переможниці районного туру до участі у обласному турі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

Відділ освіти райдержадміністрації, РС У ДСНС України у Чернігівській області, районна організація Добровільного пожежного товариства України

Щорічно

- Організація проведення в загальноосвітніх школах конкурсу "На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики та про службу порятунку "101".

Відділ освіти райдержадміністрації, РС У ДСНС України у Чернігівській області, районна організація Добровільного пожежного товариства України

Щорічно

- Проведення заходів по забезпеченню первинними засобами пожежогасіння, проведенню вогнезахисної обробки конструкцій будівель, влаштуванню, ремонту та обслуговуванню систем автоматичного протипожежного захисту, проведенню замірів опору ізоляції електромереж на об'єктах з масовим перебуванням людей.

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, центральна районна лікарня, відділ освіти райдержадміністрації

2016 – 2020 роки

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ

- Забезпечення бойової готовності пожежної техніки, заправки пально-мастильними та іншими експлуатаційними матеріалами, вогнегасними речовинами, укомплектованості пожежно-технічним обладнанням та рятувальними засобами згідно з табельною належністю.

РС У ДСНС України у Чернігівській області, сільські, селищна ради, керівники підприємств

2016 – 2020 роки

- Вирішення питання  щодо виділення  матеріальних ресурсів на погашення витрат паливо-мастильних матеріалів витрачених на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних подій, ситуацій які виникли на території району.

Міський, селищний, сільські голови

2016 – 2020 роки

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- Забезпечення ведення щорічної державної статистичної звітності про кількість пожеж та їх наслідки в населених пунктах,  підприємствах, торфовищах, в установах та організаціях

РС У ДСНС України у Чернігівській області 2016 – 2020 роки

- З метою ознайомлення населення з правилами пожежної безпеки по районному радіо в друкованих засобах масової інформації постійне висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки. Згідно вимог статті 12 Закону України "Про рекламу" сприяння безкоштовному та першочерговому розміщенню відповідних матеріалів на сторінках видань, в ефірах телерадіомереж.

Редакція газети ”Маяк”

2016 – 2020 роки

- Проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах. Організація обговорення на батьківських зборах питань профілактики пожеж з причини пустощів дітей з вогнем та пожежонебезпечними приладами.

Відділ освіти райдержадміністрації, 
РС У ДСНС України у Чернігівській області

Постійно двічі на рік

- Обладнання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах куточків щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки.

Відділ освіти райдержадміністрації, 
РС У ДСНС України у Чернігівській області 2016 – 2020 роки

- Розробка сценаріїв розважальних програм з протипожежної тематики для дітей та юнацтва.

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, РС У ДСНС України у Чернігівській області

2016 – 2020 роки

- Забезпечення виготовлення і розміщення в найбільш людних місцях населених пунктів та житлового сектору, біля автомобільних доріг бігбордів, сіті-лайтів, стендів, щитів, вітрин з матеріалами соціальної реклами на протипожежну тематику, а також розповсюдження серед населення різноманітних форм та видів видавничо-друкарської продукції з протипожежної тематики.

Виконкоми міської,  селищної та сільських рад, РС У ДСНС України у Чернігівській області

Протягом 2016 року, далі постійно

- Організація безкоштовного розміщення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання громадянами правил безпеки поведінки в громадських місцях та громадському транспорті.

Виконкоми міської,  селищної та сільських рад, підприємства, заклади, автоперевізники всіх форм власності

Протягом 2016 року, далі постійно

- За пропозиціями районного сектору У ДСНС України у Чернігівській області організація безкоштовного нанесення коротких текстів пожежно-профілактичного характеру на етикетки товарів, іншу друковану продукцію, сприяння РС У ДСНС України у Чернігівській області по розміщенню та виготовленню видавничо-друкарської продукції з протипожежної тематики.

Підприємства - виробники продукції

2016 – 2020 роки

- Обладнання куточків з пожежної безпеки на підприємствах, в організаціях, установах, закладах з метою їх використання при проведенні протипожежних інструктажів з працівниками та службовцями.

Підприємства, організації, установи, заклади

Протягом 2016 року, далі постійно

- Обладнання куточків з наочними матеріалами по профілактиці опікового травматизму внаслідок пожеж в кожному медичному закладі. Активізація роз’яснювальної роботи серед пацієнтів по профілактиці опікового травматизму від необережного поводження з вогнем.

ЦРЛ, виконкоми міської,  селищної та сільських рад

2016 – 2020  роки

- Забезпечення проведення роз’яснювальної пожежно-профілактичної роботи за місцем роботи та проживання громадян, насамперед з людьми похилого віку, багатодітними та неблагополучними родинами, особами, що зловживають алкоголем.

Виконкоми міської,  селищної та сільських рад, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, ЖЕК, РС У ДСНС України у Чернігівській області, РВ УМВС України в Чернігівській області

2016 – 2020 роки

- Організація трансляції по радіо, гучномовним вузлам об'єктів коротких текстів нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.

Об’єктові радіовузли, РС У ДСНС України у Чернігівській області

УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

- З метою покращання професійної підготовки персоналу пожежно-рятувальних підрозділів РС У ДСНС України у Чернігівській області здійснення комплексу заходів у напрямку подальшого розвитку навчально-тренувальної бази.

РС У ДСНС України у Чернігівській області Постійно

- З метою підвищення рівня фізичної підготовки персоналу пожежно-рятувальних підрозділів РС У ДСНС України у Чернігівській області проведення змагань з пожежно-прикладного спорту, інших видів спорту, а також забезпечення участі представників РС У ДСНС України у Чернігівській області в щорічних змаганнях спартакіади Чернігівської обласної організації ФСТ "Динамо" України серед силових структур області.

РС У ДСНС України у Чернігівській області Щорічно

Начальник  Корюківського РС

У ДСНС України у Чернігівській області                                                  О.В. Росохач

###### Начальник відділу цивільного захисту

###### оборонної роботи та  у справах сім’ї, молоді,

###### спорту  райдержадміністрації                                                                 В.В. Саченко