ЗАТВЕРДЖЕНО

на позачерговому  засіданні районної комісії

з питань  техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

від  13 січня 2021 року, протокол № 1

### П Л А Н

дій районних управлінь, організацій і підприємств, органів місцевого самоврядування щодо  підготовки  до пропуску льодоходу , повені  та дощових паводків у весняний  період  2021  року на території Корюківського району

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводками.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

- координації дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на районному рівні за станом готовності  органів управління, сил і засобів  до оперативного реагування  при загрозі та виникненні  надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у попередні роки розробити та затвердити в установленому порядку відповідні плани на 2021 рік. | Районні управління, установи, організації, підприємства, виконкоми місцевих рад | До 10 лютого 2021 року |
| 2 | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб та будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування. | Районні управління, установи, організації, підприємства, виконкоми місцевих рад Міська, селищна ради | До 20 лютого 2021 року |
| 3 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. | Райдержадміністрація, районні управління, установи, організації, підприємства, міська, селищна ради | До 20 лютого 2021 року |
| 4 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку | Райдержадміністрація, Міська, селищна ради | До 20 лютого 2021 року |
| 5 | Уточнити порядок доведення інформації до населення, керівників усіх рівнів про можливу загрозу повені (паводка) та їх орієнтовні масштаби. | Райдержадміністрація, районні управління, установи, організації, підприємства, міська, селищна ради | До 20 лютого 2021 року |
| 6 | Провести обстеження гідротехнічних споруд на ставках і водоймах, які розташовані поруч з автомобільними дорогами, з метою недопущення підтоплення доріг забезпечити розчищення водо-перепускних труб для своєчасного скиду води. Вжити заходів до недопущення розмивання захисних дамб і підтоплення доріг. | Філія «Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» », Корюківське міжрайонне управління водного господарства (разом з власниками та користувачами гідротехнічних споруд). Міська., селищна ради Райдержадміністрація | На період паводків та весняної повені |
| 7 | Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені. | Районні управління, установи, організації, підприємства, виконкоми місцевих рад | До 20 лютого 2021 року |
| 8 | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії паводку і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | Міська, селищна ради КП «Корюківкаводоканал» Корюківської міської ради | До 1 березня 2021 року |
| 9 | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків паводку інженерну та автомобільну техніку, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання | Районні управління, установи, організації, підприємства, виконкоми місцевих рад, РС Управління ДСНС України в Чернігівській області | До 15 березня 2021 року |
| 10 | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | РС Управління ДСНС України в Чернігівській області Міська, селищна ради | До 20 лютого 2021 року На період проходження весняної повені |

| 11 | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води | ДУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України Корюківське міжрайонне відділення Управління держпродспоживслужби в Корюківському районі | При підтопленні |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Забезпечити висвітлення інформації щодо розвиту весняної повені та заходів, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені. | Райдержадміністрація, Міська, селищна ради | Протягом весняної повені |
| 13 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу весняної повені | Міська, селищна ради | До початку весняної повені |
| 14 | Визначити у номенклатурі матеріальних резервів усіх рівнів необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Провести поповнення мат резерву до початку повені. | Районні управління, установи, організації, підприємства Міська, селищна рада | До 15 лютого 2021 року |