ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні районної  комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

« 08 » жовтня  2020 року, Протокол №30

ПЛАН

заходів з підготовки районних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Корюківського району

до дій в екстремальних зимових умовах 2020/2021 року

План розроблено з метою забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  під час несприятливих погодних умов зимового періоду та підвищення ефективності оперативного реагування при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

|  | Основні завдання плану: |  |
| --- | --- | --- |

забезпечення готовності районних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов зимового періоду;

координація дій районних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження надзвичайних ситуацій, усунення причин, що сприяють їх виникненню, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю на районному рівні за станом готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту під час несприятливих  погодних  умов  зимового  періоду.

| № з/п | З а х о д и | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проаналізувати дії органів управління та сил під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що мали місце в осінньо-зимовий період 2019/2020 року на адміністративних територіях та об’єктах економіки. На основі аналізу розробити та затвердити в установленому порядку плани організаційних і практичних заходів щодо дій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2020/2021року. | Районні управління, організації і підприємства. Органи місцевого самоврядування. | До 15.10.2020р. |
|  | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарства, що можуть зазнати негативного впливу в осінньо-зимовий період 20202021 року. | Районні управління, організації і підприємства. Органи місцевого самоврядування | До 15.10.2020р. |
|  | Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та оперативні групи для безпосереднього керівництва роботами, розробити регламент їх роботи, у тому числі у разі необхідності цілодобового чергування відповідальних працівників. | Районні управління, організації і підприємства. Райдержадміністрація. | До 15.10.2020р. |
| 4. | Розгортання пунктів обігріву населення (соціально незахищених верств). | Корюківський районний сектор Управління ДСНС у Чернігівській області - розгортання пунктів обігріву, чергування представника райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування - забезпечення продуктами харчування твердим паливом, медикаментами, чергування представників служб соціального захисту та медичних працівників, Корюківське відділення поліції Менського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області - охорона громадського порядку | На період ускладнення погодних умов за зверненням райдержадмініст рації та органів місцевого самоврядування |
| 5. | Організація роботи соціальних патрулів | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, КНП «Корюківська центральна районна лікарня», КНП «Корюківський Ц ПМСД, Райдержадміністрація, Органи місцевого самоврядування Корюківське відділення поліції Менського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області | На період ускладнення погодних умов |
| 6. | Вжити практичних заходів для розчищення доріг від снігу до всіх віддалених населених пунктів, під’їзних доріг до газорозподільних станцій (ГРС), станцій швидкої медичної допомоги, приймальних відділень лікарень, об’єктів теплозабезпечення тощо. (Заключити договори з користувачами снігоприбиральної техніки). | Районні управління, організації і підприємства. Органи місцевого самоврядування | На період ускладнення погодних умов осінньо-зимового періоду |
| 7. | Уточнити оперативні плани дій органів управління, сил і засобів з локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій у зимовий період, у тому числі, аварій на системах тепло-, водо-, газо- і електропостачання. | Корюківська дільниця ПАТ “Облтеплокомуненрго” Корюківська дільниця ПАТ “Чернігівгаз” відокремлений підрозділ Корюківський район електричних мереж АТ «Чернігівобленерго» | До 15.10.2020р. |
| 8. | Визначити і взяти на облік та привести в готовність всю техніку і засоби, які можуть бути застосовані для ліквідації надзвичайних ситуацій у зимовий період. | Районні управління, організації і підприємства. Органи місцевого самоврядування | До 15.10.2020р.. |
| 9. | Уточнити плани взаємоінформування та порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів на випадок несприятливих погодних умов, порядок і регламент зв’язку, інформування та оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. | Районні управління, організації і підприємства. Органи місцевого самоврядування | До 15.10.2020р. |
| 11. | Привести в підвищену готовність наявні сили і засоби для реагування в разі виникнення надзвичайних ситуацій в період ускладнення погодних умов в осінньо-зимовий період 2020/2021 року. | Районний сектор Управління ДСНС України в Чернігівській області | На період ускладнення погодних умов |
| 12. | Забезпечити виділення сил і засобів для цілодобової ліквідації заторів в русі транспорту, в тому числі великовагового, та встановленням пунктів обігріву. | Районний сектор Управління ДСНС України в Чернігівській області - розгортання пунктів обігріву | При відповідних зверненнях |
| 14. | Завершити поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання запірно-регулюючої арматури об’єктів газопостачання і підготувати їх до роботи в зимових умовах 2020/2021 року. | Корюківська дільниця ПАТ „Чернігівгаз” | До 20.10.2020р. |
| 20. | Уточнити ділянки автомобільних доріг, де можуть бути створені небезпечні умови для руху автотранспорту, визначити потреби і укласти договори на залучення сил і засобів для ліквідації снігових заметів на цих ділянках. | Філія « Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» | До 20.10.2020р. |
| 21. | Здійснити ремонт і підготовку дорожньої і спеціальної техніки, обладнання та інвентарю для роботи в умовах сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин і ожеледиці. | Ограни місцевого самоврядування Комунальні служби району | До 15.11.2020р. |
| 23. | Здійснити заготівлю протиожеледних матеріалів в необхідних обсягах. | Міська, селищна ради | Жовтень 2020р. – квітень 2021 р. |
| 25. | Підприємства і організації повинні мати резерв пально-мастильних матеріалів для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Створити необхідні запаси пально-мастильних матеріалів. | Районні управління, організації і підприємства Органи місцевого самоврядування | До 01.11.2020р. |
| 26. | Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту у разі сильних снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, хуртовин та ожеледиці, повені та обмеження або закриття руху на ділянках автомобільних доріг, де створюються небезпечні умови руху. | Корюківське відділення поліції Менського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області | Протягом осінньо-зимового періоду |
| 27. | Підготувати до роботи всі наявні дизель-електричні станції, створити необхідні запаси пального. | Районні управління, організації і підприємства | До 01.11.2020р. |
| 29. | Привести в належний санітарний стан водозабірні споруди та водогінні мережі, забезпечити постійний лабораторний контроль якості питної води. | Органи місцевого самоврядування Корюківське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | До 01.11.2020р. |
| 30. | Перевірити стан і підготувати до роботи колодязі зливної каналізації для гарантованого відведення стічних вод у період можливого потепління. | Органи місцевого самоврядування | До 30.10.2020р. |
| 31. | Провести обстеження гідротехнічних споруд на ставках і водоймах, які розташовані поруч з автомобільними дорогами, забезпечити розчищення водо перепускних труб для своєчасного скиду води. Вжити заходів до недопущення розмивання захисних дамб і підтоплення доріг у періоди можливого підтоплення. | Філія «Корюківський райавтодор» ДП «Чернігівський облавтодор» | До 05.11.2020 року |
| 32. | На період можливого значного зниження температури повітря (нижче -190 С) в кожному населеному пункті визначити приміщення (лікарні, амбулаторії, клуби, кафе тощо) для тимчасового перебування людей, які матимуть потребу в обігріві, у тому числі неподалік автошляхів, і створити необхідні умови для забезпечення їх гарячим харчуванням, напоями, ковдрами, теплим одягом тощо. | Корюківський районний сектор Управління ДСНС у Чернігівській області Органи місцевого самоврядування | До 30.10.2020р. |  | До 15.10.2015 |
| 33. | Забезпечити подання до органів місцевого самоврядування, районних управлінь, організацій і підприємств прогнозів та попереджень про погіршення гідрометеорологічних умов. | Райдержадміністрація. | Прогнозів – по потребі, попереджень - негайно |
| 34. | Забезпечити здійснення моніторингу щодо розвитку несприятливих погодних умов та своєчасний обмін достовірною і повною інформацією на всіх рівнях державного управління та місцевого самоврядування для забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації у зимовий період. | Корюківський районний сектор Управління ДСНС у Чернігівській області Райдержалміністрація | Протягом осінньо-зимового періоду |
| 35. | Забезпечити об’єктивне інформування в засобах масової інформації про хід ліквідації наслідків ускладнення погодних умов з відповідним висвітленням роботи всіх задіяних відомств та організацій. | Районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області Райдержадміністрація | На період ускладнення погодних умов осінньо-зимового періоду |
| 36. | Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. | Райдержадміністрація Районний сектор Управління ДСНС України у Чернігівській області Органи місцевого самоврядування | При загрозі та погіршенні гідрометео-рологічних умов |

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи,

взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту,

оборонної роботи  райдержадміністрації                                                                                                  ЛЮДМИЛА ПРИМАЧОК